## Slide 1: Gündem
Büyük Projelerin Yönetimi
Proje Yönetiminin Olmazsa Olmazları

## Slide 2: İçindekiler
BÜYÜK PROJELERİN YÖNETİMİ
KISIM 1-Proje Yönetim Çerçevesi
1.Bölüm - Giriş
Proje Nedir?
Proje Kompleksitesinin Belirlenmesi (Büyük Proje Neye Denir?)
Proje Yönetimi Nedir?
Çevresel İşletme Faktörleri
2.Bölüm - Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
Proje Yaşam Döngüsü
Paydaşlar
Organizasyon Yapısı

## Slide 3: İçindekiler
BÜYÜK PROJELERİN YÖNETİMİ
KISIM 2-Proje Yönetimi İçin Standart
3.Bölüm – Proje Yönetim Süreçleri
Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
Başlangıç Süreçleri
Planlama Süreçleri
Yürütme Süreçleri
İzleme ve Kontrol Süreçleri
Kapanış Süreçleri

## Slide 4: İçindekiler
PROJE YÖNETİMİNİN OLMAZSA OLMAZLARI
KISIM 3-Terzi İşi Proje Yönetimi
4.Bölüm – Shell ODM İncelemesi
Proje Kompleksitesinin Belirlenmesi
Proje Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi (Yönetim Tipi, Teslim Modeli, Güvence Paketi)
Yol Haritası Örnekleri-Basit
Yol Haritası Örnekleri-Tipik
Yol Haritası Örnekleri-Temel

## Slide 5: Proje Yönetim Çerçevesi
Proje Nedir?
Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üretilen geçici bir girişimdir.
Kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır
Ortaya çıkan ürün/hizmet benzersizdir

## Slide 6: Proje Yönetim Çerçevesi
Büyük Proje Nasıl Belirlenir?
Complexity Factors | Range of Complexity | TECOP
Stakeholders | One, Some, Many | Political
Exposure / Reputation Impact | Low, Medium, High | Political, Technical
Number of Disciplines | Some, Multi | Organizational
Maturity of Technology | Proven, New to Shell, New to Industry | Technical
Aggressiveness (Schedule, Cost) | Not Aggressive, Aggressive | Economic
Distribution of Team | Single Location, Multiple Locations | Organization
Size of Project | <$2m, $2-$10m, $10-$50m, >$50m | Economic
Operations Impact | Light, Moderate, Heavy | Technical
Site Capability | Insufficient, Normal, Strong | Organizational

## Slide 7: Proje Yönetim Çerçevesi
Proje Yönetimi Nedir?
Bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.
5 süreç grubu (Başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol etme, kapanış)
10 adet bilgi alanı (entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik, paydaş)
Projenin Yönetilmesi genellikle;
Gereksinimlerin belirlenmesi
Projenin planlanması ve yürütülmesi esnasında paydaşların ihtiyaçlarının, kaygılarının ve beklentilerinin ele alınması
Proje kısıtlarının dengelenmesi
  Kapsam
  Kalite
  Zaman
  Bütçe
  Kaynaklar
  Risk

## Slide 8: Proje Yönetim Çerçevesi
Çevresel İşletme Faktörleri
Organizasyonel kültür, yapı ve süreçler
Devlet ya da sektör standartları
Altyapı
Mevcut insan kaynakları
Şirketin onay sistemleri
Pazar koşulları
Siyasi ortam
Paydaşların risk toleransları
Organizasyonun yerleşik iletişim kanalları
Proje yönetimi bilgi sistemleri

## Slide 9: Proje Yönetim Çerçevesi
Proje Yönetimi Neden Önemlidir?

## Slide 10: Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
Proje Yaşam Döngüsü

## Slide 11: Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
Proje Yaşam Döngüsü

## Slide 12: Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
Paydaşlar
Projeye aktif olarak katılan ya da projenin yürütülmesinden ya da tamamlanmasından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kişi ya da kuruluşlardır.

## Slide 13: Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
Organizasyon Yapısı
Organizasyonel kültür, tarz ve yapı, projelerin nasıl yürütüleceği üzerinde etkili olur.
Organizasyonun proje yönetimi olgunluğu derecesi ve proje yönetim sistemleri projeyi doğrudan etkiler.

## Slide 14: Proje Yönetimi İçin Standart
Proje Yönetimi Süreç Grupları
Başlangıç
Planlama
Yürütme
İzleme ve Kontrol
Kapanış
Süreç grupları proje fazları değildir. Örneğin büyük ve karmaşık projeler için fizibilite çalışması, konsept geliştirme, tasarım, prototip, inşa, test vb. fazlar bulunabilir.

## Slide 15: Proje Yönetimi İçin Standart
Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

## Slide 16: Proje Yönetimi İçin Standart
Başlangıç Süreçleri

## Slide 17: Proje Yönetimi İçin Standart
Planlama Süreçleri

## Slide 18: Proje Yönetimi İçin Standart
Yürütme Süreçleri

## Slide 19: Proje Yönetimi İçin Standart
İzleme ve Yürütme Süreçleri

## Slide 20: Proje Yönetimi İçin Standart
Kapanış Süreçleri

## Slide 21: Terzi İşi Proje Yönetimi
Proje Kompleksitesinin Belirlenmesi

## Slide 22: Terzi İşi Proje Yönetimi
Proje Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi
Governance (Yönetim): Proje amaçlarının karşılandığına dair doğru yönetim organizasyon yapısının belirlenmesi açısından önemlidir. Örneğin terminal müdürü, tesisler müdürü, genel müdür vb.
Delivery Model (Gerçekleştirme Modeli): Proje çıktılarından kimin sorumlu olduğunun belirlenmesine olanak tanır. Örnek tesis mühendisi, proje yöneticisi vb.
Assurance Package (Güvence Paketi): Risklere ya da proje kompleksitesine göre belirlenen bir kontrol mekanizması oluşturmak için kullanılır.

## Slide 23: Terzi İşi Proje Yönetimi
Proje Yönetim Yaklaşımının Belirlenmesi

## Slide 24: Terzi İşi Proje Yönetimi
Yol Haritası Örnekleri
Basit

## Slide 25: Terzi İşi Proje Yönetimi
Yol Haritası Örnekleri
Tipik

## Slide 26: Terzi İşi Proje Yönetimi
Yol Haritası Örnekleri
Temel

## Slide 27: Terzi İşi Proje Yönetimi
Karar Kriterleri